## Horas comprometidas activdad
Horas Comprometidas por Actividad
Proyecto: |  | ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
Oferente: |  | IDIEM, UNIVERSIDAD DE CHILE
Fecha: |  | 2025-08-20
Nº |  | Actividad/Sub-actividad | Profesionales | [20 empty] | Total hh por | Observaciones
|  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 |  | Actividad /Subactividad
1 | 1. Recopilación de Antecedentes |  | 76 | 60 | 24 | 44 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264
2 |  | 1.1 Levantamiento y sistematización de información física ecosistémica y social mediante fichas resumen. | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 0; Profesionales P4: 8; Profesionales P5: 16 |  | 56
3 |  | 1.2 Modelo Conceptual Preliminar | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 8; Profesionales P5: 16 |  | 64
4 |  | 1.3 Elaboración de Informe de Avance 1 | Profesionales P1: 32; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 16; Profesionales P4: 16; Profesionales P5: 16 |  | 96
|  | 1.4 Actividad Difusión Etapa 1 | Profesionales P1: 12; Profesionales P2: 12; Profesionales P3: 0; Profesionales P4: 12; Profesionales P5: 12 |  | 48
5 | 2. Campañas de prospección |  | 188 | 204 | 56 | 148 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 832
6 |  | 2.1 Planificación de campañas de prospección | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 8; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 8; Profesionales P5: 24 |  | 64
7 |  | 2.2 Realización de aforos | Profesionales P1: 8; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 0; Profesionales P5: 8 |  | 40
8 |  | 2.3 Realización de Pruebas de bombeo | Profesionales P1: 8; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 0; Profesionales P5: 32 |  | 64
9 |  | 2.4 Toma de muestras de calidad de aguas e isotopía | Profesionales P1: 8; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 0; Profesionales P5: 16 |  | 48
10 |  | 2.5 Visitas de inspección a obras de infraestructura | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 16; Profesionales P5: 16 |  | 72
11 |  | 2.6 Visita para validar modelo conceptual (6) | Profesionales P1: 96; Profesionales P2: 96; Profesionales P3: 0; Profesionales P4: 96; Profesionales P5: 96 |  | 384
12 |  | 2.7 Geofísica (350 TEM + 260 gravimetría) | Profesionales P1: 8; Profesionales P2: 8; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 0; Profesionales P5: 16 |  | 40
13 |  | 2.8 Elaboración de Informe de Avance 2 | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 16; Profesionales P5: 16 |  | 72
14 |  | 2.9 Actividad Difusión Etapa 2 | Profesionales P1: 12; Profesionales P2: 12; Profesionales P3: 0; Profesionales P4: 12; Profesionales P5: 12 |  | 48
15 | 3. Procesamiento y análisis crítico de la información |  | 140 | 108 | 128 | 130 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 622
16 |  | 3.1 Elaboración de Caracterización física, social y ecosistémica | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 8; Profesionales P3: 24; Profesionales P4: 6; Profesionales P5: 24 |  | 78
17 |  | 3.2 Elaboración de diagramas unifilares de la red la red hidrográfica y canales | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 16; Profesionales P4: 24; Profesionales P5: 8 |  | 80
18 |  | 3.3 Diagnosticar el estado actual de las cuencas de estudio | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 16; Profesionales P5: 16 |  | 72
19 |  | 3.4 Calcular la Oferta y Demanda de agua en las cuencas de estudio | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 16; Profesionales P4: 16; Profesionales P5: 16 |  | 80
20 |  | 3.5 Calcular el Balance hídrico en las cuencas de Estudio. | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 8; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 24; Profesionales P5: 16 |  | 72
21 |  | 3.6 Sistematización y análisis de la Información de Derechos de Aprovechamiento de Aguas | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 8; Profesionales P3: 40; Profesionales P4: 16; Profesionales P5: 8 |  | 88
22 |  | 3.7 Elaboración de Informe de Avance 3 | Profesionales P1: 32; Profesionales P2: 24; Profesionales P3: 16; Profesionales P4: 16; Profesionales P5: 16 |  | 104
23 |  | 3 8 Actividad Difusión Etapa 3 | Profesionales P1: 12; Profesionales P2: 12; Profesionales P3: 0; Profesionales P4: 12; Profesionales P5: 12 |  | 48
24 | 4. Construcción de modelos hidrológicos |  | 108 | 76 | 40 | 382 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 874
25 |  | 4.4 Construir una base de datos de la información input de los modelos | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 120; Profesionales P5: 120 |  | 280
26 |  | 4.2 Construir un Modelo hidrológico conceptual | Profesionales P1: 24; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 150; Profesionales P5: 80 |  | 278
27 |  | 4.3 Construir un modelo hidrológico numérico | Profesionales P1: 24; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 8; Profesionales P4: 60; Profesionales P5: 40 |  | 148
28 |  | 4.4 Elaboración de Informe de Avance 4 | Profesionales P1: 32; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 16; Profesionales P4: 40; Profesionales P5: 16 |  | 120
29 |  | 4.5 Actividad Difusión Etapa 4 | Profesionales P1: 12; Profesionales P2: 12; Profesionales P3: 0; Profesionales P4: 12; Profesionales P5: 12 |  | 48
30 | 5 Conclusiones e informes de resultados |  | 88 | 52 | 152 | 56 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 428
31 |  | 5.1 Elaborar un set de recomendaciones y mejoras para aumentar la seguridad hídrica | Profesionales P1: 24; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 0; Profesionales P4: 0; Profesionales P5: 24 |  | 64
32 |  | 5.2 Elaboración de cartografía mediante un Sistema de Información Geográfico (SIG) | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 4; Profesionales P3: 120; Profesionales P4: 16; Profesionales P5: 16 |  | 172
33 |  | 5.3 Elaboración de informes finales de resultados | Profesionales P1: 32; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 32; Profesionales P4: 24; Profesionales P5: 24 |  | 128
34 |  | 5.4 Actividad Difusión Etapa 5 | Profesionales P1: 16; Profesionales P2: 16; Profesionales P3: 0; Profesionales P4: 16; Profesionales P5: 16 |  | 64
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
93
94
95
96
97
98
99
100
|  |  | 1200 | 1000 | 800 | 1520 | 1520

## Horas comprometidas profesional
Horas Comprometidas por Profesional
Proyecto: | ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
Oferente: | IDIEM, UNIVERSIDAD DE CHILE
Fecha: | 2025-08-20
Profesional | Cargo | Nombre | Total hh Comprometidas |  | Total hh | Observaciones
|  |  | Este estudio | Otros Proyectos
P1 | Jefe de Proyecto | Marcelo Olivares | 600 | 2000 | 2600
P2 | Especialista en Recursos Hídricos | Norberto Werner | 500 | 2500 | 3000
P3 | Especialista SIG | Carlos Leon | 400 | 500 | 900
P4 | Especialista en Modelación de Recursos Hídricos | Iván Fuentes | 760 | 300 | 1060
P5 | Especialista en Hidrogeología | Carolina Guzmán | 760 | 2300 | 3060
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
Total |  |  |  | 7600 | 10620